## Tổng quan
ARCHITECTURE CHANGE REGISTER — ver 05082026
Thông tin | Giá trị |  | KPI | HQC | 5S | Tổng | Ghi chú
Ngày cập nhật | 2026-08-05 |  | Số thay đổi | 12 | 10 | 22 | Các dòng thay đổi kiến trúc
Phiên bản trước | ver 03082026 |  | Major | 8 | 5 | 13 | Thay đổi tác động lớn
Phiên bản hiện tại | ver 05082026 |  | P0 | 7 | 4 | 11 | Ưu tiên triển khai ngay
Phạm vi | HQC AIMS Platform; 5SOffice AI Agent/Webapp |  | Đã chấp nhận | 6 |  | 6 | Architecture Decision Records
Nguồn cải tiến chính | KiroCrew patterns; AWS Task-Aware Knowledge Compression (TAKC) |  | Backlog chưa bắt đầu | 6 | 4 | 12 | Bao gồm backlog dùng chung
Kết luận kiến trúc
HQC AIMS Platform |  | Áp dụng chính thức: task-aware knowledge views, hybrid compression + RAG evidence, provenance, validation, persistent workspace và long-running task controls. |  |  |  |  | Áp dụng chính thức: task-aware knowledge views, hybrid compression + RAG evidence, provenance, validation, persistent workspace và long-running task controls.
5SOffice AI Agent/Webapp |  | Áp dụng nhẹ: 5 knowledge views, 2 mức context, live operational data qua API/database, persistent workspace theo lead journey và handoff sang sale. |  |  |  |  | Áp dụng nhẹ: 5 knowledge views, 2 mức context, live operational data qua API/database, persistent workspace theo lead journey và handoff sang sale.
Nguyên tắc chung |  | Không thay thế stack đã chốt; không phụ thuộc bắt buộc AWS; mọi kết luận quan trọng phải truy ngược được nguồn. |  |  |  |  | Không thay thế stack đã chốt; không phụ thuộc bắt buộc AWS; mọi kết luận quan trọng phải truy ngược được nguồn.
Mức độ triển khai |  | HQC ưu tiên P0/P1 trong platform roadmap; 5S chỉ triển khai khi tạo giá trị trực tiếp cho sales, booking, service và content. |  |  |  |  | HQC ưu tiên P0/P1 trong platform roadmap; 5S chỉ triển khai khi tạo giá trị trực tiếp cho sales, booking, service và content.
Quản lý phiên bản |  | ver 05082026 hợp nhất các cải tiến tiếp nhận ngày 05/08/2026 từ KiroCrew và AWS TAKC. |  |  |  |  | ver 05082026 hợp nhất các cải tiến tiếp nhận ngày 05/08/2026 từ KiroCrew và AWS TAKC.
Nguồn tham khảo: https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/beyond-rag-task-aware-knowledge-compression-for-enterprise-ai-on-aws/ ¦ KiroCrew (Kiro/AWS open-source project).

## HQC - Thay đổi
HQC AIMS Platform — So sánh ver 03082026 với ver 05082026
Mỗi dòng là một thay đổi kiến trúc. Có thể lọc theo Impact, Decision, Priority, Owner hoặc Status.
Change ID | Architecture Area | ver 03082026 | ver 05082026 | Impact | Decision | Rationale / Benefit | Affected Components | Implementation Note | Priority | Owner | Status | Source
HQC-0508-01 | Knowledge Architecture | RAG/pgvector tập trung retrieval theo chunk và evidence | Bổ sung Task-Aware Knowledge Views: compliance, risk, audit, management, project | Major | Adopt | Tăng khả năng suy luận liên tài liệu; phục vụ đúng từng nghiệp vụ AIMS | Knowledge Service; Agent Orchestrator; PostgreSQL/pgvector | Thiết kế taxonomy task_type và schema knowledge_artifact | P0 | Architecture | Planned | AWS TAKC
HQC-0508-02 | Retrieval & Reasoning | RAG là luồng chính để lấy context | Hybrid TAKC-like compression + RAG: bản nén để tổng hợp, RAG để truy nguồn | Major | Adopt | Giảm context/token nhưng vẫn bảo đảm audit trail | Query Router; Retrieval Service; Evidence Service | Xây query complexity analyzer và dual-context response | P0 | AI Platform | Planned | AWS TAKC
HQC-0508-03 | Processing Pipeline | Ingestion và indexing tài liệu nền tảng | Tách offline ingestion/compression khỏi online query | Medium | Adopt | Giảm độ trễ query; dễ scale và kiểm soát reprocessing | BullMQ/Redis workers; Object Storage; API | Tạo job types: parse, classify, compress, validate, publish | P0 | Backend | Planned | AWS TAKC
HQC-0508-04 | Knowledge Granularity | Một dạng chunk/context chủ đạo | Nhiều mức chi tiết: Summary, Standard, Detailed, Full Evidence | Major | Adopt with adaptation | Định tuyến chi phí/chất lượng theo độ phức tạp câu hỏi | Knowledge Store; Query Router | MVP dùng 3 mức; Full Evidence truy nguồn trực tiếp | P1 | AI Platform | Planned | AWS TAKC
HQC-0508-05 | Evidence & Provenance | Evidence immutability và liên kết tài liệu đã có trong kiến trúc | Mỗi knowledge artifact phải giữ source IDs, version, prompt, model, timestamp, validation | Major | Adopt | Ngăn bản nén trở thành nguồn kết luận không thể kiểm chứng | Evidence Architecture; Audit Log | Mở rộng metadata và API lineage | P0 | Governance | Planned | AWS TAKC
HQC-0508-06 | Validation | Validation tập trung workflow và evidence | Thêm benchmark theo task và so sánh compressed context với full source | Major | Adopt | Kiểm soát mất chi tiết, sai số, hallucination khi nén | Evaluation Service; Test datasets | Tạo golden set cho compliance/risk/audit | P0 | QA/AI Governance | Planned | AWS TAKC
HQC-0508-07 | Knowledge Lifecycle | Re-index khi tài liệu thay đổi | Recompress khi source, prompt, model hoặc taxonomy thay đổi; đánh dấu stale | Medium | Adopt | Quản lý vòng đời knowledge artifact minh bạch | Job Scheduler; Metadata; Notifications | Xây stale detection và reprocessing policy | P1 | Backend | Planned | AWS TAKC
HQC-0508-08 | Agent Workspace | Agent chạy theo session/task thông thường | Persistent workspace cho agent và task dài hạn | Major | Adopt selectively | Agent có thể tiếp tục công việc nhiều bước, không mất trạng thái | Agent Gateway; Workspace Store; Checkpoints | Thiết kế workspace_id, task state và retention | P1 | Agent Platform | Planned | KiroCrew
HQC-0508-09 | Orchestration | Điều phối agent đã có ở mức kiến trúc tổng quát | Bổ sung Gateway điều phối nhiều agent/session và phân công nhiệm vụ | Major | Adopt selectively | Tách coordination khỏi từng agent; hỗ trợ mở rộng | Agent Gateway; Orchestrator | Định nghĩa routing, ownership, handoff và concurrency | P1 | Agent Platform | Planned | KiroCrew
HQC-0508-10 | Long-running Tasks | Workflow có approval và background jobs | Thêm checkpoint, validation gate, retry và resumability cho task dài hạn | Major | Adopt | Tăng độ tin cậy cho assessment, evidence collection, report generation | Workflow Engine; BullMQ; Audit Log | Chuẩn hóa task state machine | P0 | Backend | Planned | KiroCrew
HQC-0508-11 | Security | RBAC, audit log và agent identity đã được định hướng | Gắn identity/owner/quyền/trạng thái vòng đời cho workspace và sub-agent | Medium | Adopt | Hỗ trợ Agent Identity governance và truy trách nhiệm | IAM; Agent Registry; Audit | Liên kết agent register với workspace/task | P0 | Security/Governance | Planned | KiroCrew + Agent Identity
HQC-0508-12 | Technology Stack | NestJS, Next.js, PostgreSQL+pgvector, S3, Redis/BullMQ, OTel | Giữ nguyên stack; không phụ thuộc bắt buộc AWS Bedrock/ElastiCache | No change | Keep | Giảm lock-in; tận dụng kiến trúc đã chốt | All platform components | Chỉ dùng AWS services khi có business case | P2 | Architecture | Accepted | Architecture decision

## 5S - Thay đổi
5SOffice AI Agent/Webapp — So sánh ver 03082026 với ver 05082026
Mỗi dòng là một thay đổi kiến trúc. Có thể lọc theo Impact, Decision, Priority, Owner hoặc Status.
Change ID | Architecture Area | ver 03082026 | ver 05082026 | Impact | Decision | Rationale / Benefit | Affected Components | Implementation Note | Priority | Owner | Status | Source
5S-0508-01 | Knowledge Architecture | RAG/knowledge base chung cho nội dung và dịch vụ | Tạo task-aware views: sales, quotation, booking, customer-service, content | Major | Adopt lightweight | Agent trả lời đúng ngữ cảnh nghiệp vụ và giảm nhiễu | Knowledge Service; Sales Agent; Content Agent | Xây taxonomy và prompt cho 5 views | P0 | AI Product | Planned | AWS TAKC
5S-0508-02 | Knowledge Granularity | Một mức context chính | Chỉ dùng 2 mức ban đầu: Summary và Detailed | Medium | Adopt with simplification | Đủ giá trị mà tránh over-engineering | Knowledge Store; Query Router | Chưa triển khai 4 mức 8x–64x | P1 | AI Product | Planned | AWS TAKC
5S-0508-03 | Live Data Boundary | Knowledge có thể chứa cả thông tin dịch vụ và dữ liệu vận hành | Giá, tồn phòng, booking, lead, hợp đồng phải lấy trực tiếp từ API/database | Major | Adopt | Ngăn trả giá hoặc tình trạng phòng lỗi thời | Pricing API; Booking API; CRM/Lead Service | Định nghĩa source-of-truth matrix | P0 | Backend/Product | Planned | Hybrid architecture
5S-0508-04 | Retrieval & Reasoning | RAG cho tra cứu thông tin | Kết hợp knowledge view + RAG citation + tool/API calls | Major | Adopt | Vừa tư vấn tốt vừa dùng dữ liệu vận hành hiện thời | Agent Orchestrator; Tool Gateway | Thiết kế response flow và fallback | P0 | Agent Platform | Planned | AWS TAKC
5S-0508-05 | Ingestion | Nạp nội dung website/tài liệu vào knowledge base | Tách ingestion offline và query online; tái xử lý khi nội dung thay đổi | Medium | Adopt | Giảm độ trễ và quản lý phiên bản nội dung | Workers; CMS/Web crawler; Object Storage | Tạo content version và publish status | P1 | Backend | Planned | AWS TAKC
5S-0508-06 | Provenance | Trả lời dựa trên nội dung dịch vụ | Lưu URL nguồn, content version, thời điểm cập nhật và citation | Medium | Adopt | Hỗ trợ kiểm tra nội dung, SEO/AEO/GEO và trách nhiệm thông tin | Content Service; Audit Log | Thêm metadata source_url và last_verified_at | P1 | Content/AI | Planned | AWS TAKC
5S-0508-07 | Agent Workspace | Agent chủ yếu xử lý từng hội thoại | Persistent workspace nhẹ cho lead/quote/booking journey | Major | Adopt selectively | Giữ ngữ cảnh hành trình khách hàng và các bước chưa hoàn tất | Agent Gateway; Lead Store | Workspace gắn lead_id, session, pending actions | P1 | Agent Platform | Planned | KiroCrew
5S-0508-08 | Orchestration | Sales/Booking/Support Agent được định hướng | Gateway điều phối agent và handoff sang sale/người thật | Major | Adopt | Giảm logic chồng chéo; quản lý escalation rõ ràng | Agent Gateway; Human-in-the-loop Cockpit | Định nghĩa handoff conditions và owner | P0 | Agent Platform | Planned | KiroCrew
5S-0508-09 | Long-running Tasks | Các tác vụ đa phần ngắn | Chỉ dùng checkpoint/retry cho quote, booking, follow-up và content jobs | Medium | Adopt selectively | Tăng độ tin cậy ở điểm có giá trị; không làm hệ thống quá phức tạp | Workflow/Queue; Notifications | Không áp dụng cho FAQ đơn giản | P1 | Backend | Planned | KiroCrew
5S-0508-10 | Technology Stack | Webapp và các service hiện có; tận dụng repo cockpit | Không chuyển bắt buộc sang AWS; dùng PostgreSQL/pgvector, object storage, Redis/worker phù hợp | No change | Keep | Kiểm soát chi phí và tận dụng tài sản sẵn có | 5S Webapp; Customer Service Cockpit | Triển khai theo nhu cầu thực tế | P2 | Architecture | Accepted | Architecture decision

## Backlog
IMPLEMENTATION BACKLOG — ver 05082026
Backlog chuyển các thay đổi kiến trúc thành hạng mục có thể giao việc và nghiệm thu.
Backlog ID | Project | Work Item | Priority | Owner | Status | Related Change IDs | Acceptance Criteria
BL-001 | HQC | Xây schema knowledge_artifact và lineage | P0 | Architecture/Backend | Not Started | HQC-0508-01; HQC-0508-05 | Mỗi artifact truy ngược được source/version/prompt/model
BL-002 | HQC | Thiết kế Task-Aware Knowledge Views v1 | P0 | AI Platform | Not Started | HQC-0508-01 | Có 5 view: compliance, risk, audit, management, project
BL-003 | HQC | Xây query complexity router MVP | P0 | AI Platform | Not Started | HQC-0508-02; HQC-0508-04 | Định tuyến tối thiểu 3 cấp context
BL-004 | HQC | Tạo golden evaluation set | P0 | QA/AI Governance | Not Started | HQC-0508-06 | Có dataset và tiêu chí pass/fail cho 3 task chính
BL-005 | HQC | Thiết kế long-running task state machine | P0 | Backend | Not Started | HQC-0508-10 | Checkpoint, retry, validation, resume có audit log
BL-006 | HQC | Thiết kế persistent agent workspace | P1 | Agent Platform | Not Started | HQC-0508-08; HQC-0508-09 | Workspace hỗ trợ session, task, ownership và retention
BL-007 | 5S | Xây source-of-truth matrix | P0 | Product/Backend | Not Started | 5S-0508-03 | Phân định rõ knowledge vs live API cho từng trường dữ liệu
BL-008 | 5S | Thiết kế 5 knowledge views | P0 | AI Product | Not Started | 5S-0508-01 | Prompt/schema được duyệt cho sales, quotation, booking, service, content
BL-009 | 5S | Thiết kế agent handoff và HITL | P0 | Agent Platform | Not Started | 5S-0508-08 | Có điều kiện chuyển sale, owner và SLA
BL-010 | 5S | Persistent workspace cho lead journey | P1 | Agent Platform | Not Started | 5S-0508-07 | Lưu lead_id, nhu cầu, phương án, pending action
BL-011 | Both | Chính sách stale/reprocessing | P1 | Architecture | Not Started | HQC-0508-07; 5S-0508-05 | Tự phát hiện nội dung/prompt/model thay đổi và tạo job tái xử lý
BL-012 | Both | Quan sát chi phí và chất lượng context | P1 | Observability | Not Started | HQC-0508-02; 5S-0508-02 | Dashboard token, latency, citation coverage, answer quality

## Quyết định
ARCHITECTURE DECISION LOG — ver 05082026
ADR ID | Date | Scope | Decision | Status | Reason | Constraint / Follow-up
ADR-0508-01 | 2026-08-05 | Both | Áp dụng Task-Aware Knowledge Compression theo hướng kiến trúc, không sao chép nguyên dịch vụ AWS | Accepted | Giữ tính độc lập nền tảng và tận dụng stack hiện tại | Review sau benchmark MVP
ADR-0508-02 | 2026-08-05 | HQC | Hybrid compressed knowledge + RAG evidence là bắt buộc cho kết luận audit/compliance | Accepted | Bảo đảm provenance và auditability | Không cho phép kết luận quan trọng chỉ dựa vào bản nén
ADR-0508-03 | 2026-08-05 | 5S | Không dùng knowledge cache làm nguồn giá/tồn phòng/booking | Accepted | Dữ liệu vận hành thay đổi nhanh | Tool/API là source of truth
ADR-0508-04 | 2026-08-05 | HQC | Áp dụng persistent workspace và long-running task controls | Accepted | Phù hợp assessment, evidence collection và report generation | Triển khai theo phase
ADR-0508-05 | 2026-08-05 | 5S | Áp dụng KiroCrew có chọn lọc, tập trung lead journey và handoff | Accepted | Tránh over-engineering | Không áp dụng orchestration phức tạp cho FAQ
ADR-0508-06 | 2026-08-05 | Both | Phiên bản gần nhất dùng để so sánh là ver 03082026 | Accepted | Đây là version kiến trúc gần nhất đã chốt trước đợt cập nhật 05/08 | ver 05082026 hợp nhất KiroCrew và TAKC

## Version Register
ARCHITECTURE VERSION REGISTER
Project | Version | Date | Role | Main Content | Status
HQC AIMS Platform | ver 03082026 | 2026-08-03 | Baseline | Vertical agents; proprietary data/workflow; long-running agent direction; security learnings; Agent Identity governance | Superseded by ver 05082026
HQC AIMS Platform | ver 05082026 | 2026-08-05 | Current | Bổ sung KiroCrew patterns và Task-Aware Knowledge Compression/Hybrid RAG | Active
5SOffice AI Agent/Webapp | ver 03082026 | 2026-08-03 | Baseline | Vertical sales/service agents; proprietary data; live workflow; Agent Identity direction | Superseded by ver 05082026
5SOffice AI Agent/Webapp | ver 05082026 | 2026-08-05 | Current | Task-aware knowledge views; live-data boundary; selective persistent workspace/orchestration | Active

## HQC - Kiến trúc
HQC AIMS PLATFORM — ARCHITECTURE ver 05082026
USER & ENTERPRISE CHANNELS Web App • Admin Portal • API Clients • Auditor Workspace
↓
API GATEWAY & AGENT GATEWAY Authentication • Tenant Context • Session Routing • Rate Limit • Agent Identity
↓
AGENT ORCHESTRATOR Task routing • Multi-agent coordination • Human handoff |  |  |  | PERSISTENT WORKSPACE Session • Checkpoint • Task state • Resume |  |  |  |  | WORKFLOW ENGINE Validation gate • Retry • Approval • Audit log
↓
Compliance Agent |  | Risk & Impact Agent |  |  | AI Auditor Assistant |  |  | Evidence Collector |  |  | Lifecycle / Project Agent
↓
TASK-AWARE KNOWLEDGE LAYER Compliance View • Risk View • Audit View • Management View • Project View
QUERY COMPLEXITY ROUTER Summary • Standard • Detailed • Full Evidence |  |  |  | HYBRID RETRIEVAL Compressed knowledge for synthesis RAG for source evidence & citation |  |  |  |  | VALIDATION & EVALUATION Golden set • Quality threshold • Hallucination checks
↓
OFFLINE INGESTION / COMPRESSION PIPELINE Parse • Classify • Chunk • Compress • Validate • Publish • Reprocess stale artifacts | [5 empty] | ONLINE QUERY PIPELINE Analyze query • Select task view • Retrieve evidence • Reason • Cite • Log
↓
PostgreSQL + pgvector Metadata • embeddings • lineage |  |  | S3-compatible Object Storage Source documents • evidence |  |  |  | Redis + BullMQ Queues • cache • retries |  |  | OpenTelemetry Metrics • traces • cost • quality
Nguyên tắc ver 05082026: Không thay thế stack đã chốt. Bản nén không được dùng độc lập để kết luận audit/compliance. Mọi kết luận quan trọng phải truy ngược source document, version, page/section, prompt/model và thời điểm xử lý.

## 5S - Kiến trúc
5SOFFICE AI AGENT / WEBAPP — ARCHITECTURE ver 05082026
CUSTOMER CHANNELS 5SOffice Website • Chat Widget • Zalo/Facebook • Sales/Admin Cockpit
↓
AGENT GATEWAY Lead/session identification • Routing • Consent • Guardrails • Human handoff
↓
SALES AGENT Needs discovery • Location/service recommendation |  |  | BOOKING AGENT Viewing schedule • Meeting room • Confirmation |  | SUPPORT / CONTENT AGENT FAQ • Service guidance • SEO/AEO/GEO assistance
↓
LIGHTWEIGHT PERSISTENT WORKSPACE lead_id • customer needs • compared options • quote status • pending actions • owner
↓
TASK-AWARE KNOWLEDGE VIEWS Sales • Quotation • Booking • Customer Service • Content
SUMMARY VIEW Fast FAQ • service overview • simple recommendations |  |  |  | DETAILED VIEW Cross-service comparison • explanation • content analysis
↓
RAG / CONTENT RETRIEVAL Website pages • service policies • brochures • source URLs • citations |  |  |  | LIVE OPERATIONAL TOOLS / APIs Current price • availability • booking • lead • contract • promotion
↓
Pricing & Availability DB Source of truth |  | CRM / Lead Store Journey & follow-up |  | Content / Knowledge Store Versioned sources |  | Queue & Observability Jobs • retries • logs
Nguyên tắc ver 05082026: Knowledge view dùng để hiểu, tư vấn và giải thích. Giá, tồn phòng, lịch booking, lead, hợp đồng và khuyến mại phải lấy trực tiếp từ API/database. Chỉ áp dụng checkpoint/retry cho quote, booking, follow-up và content jobs có giá trị.